## H57940-3
[9 empty] | Traker Revision : | NC
[9 empty] | Revised Date: | 2013-10-29
FG NAV ID: | FGGE01-0007 | Part No: | H57940-3 REV E
RM NAV ID: | RMGE01-M01-0007 | Material: | MATERIAL PER 8630, 80 KSI, VGS5.112.1.91
DC NAV ID: | DCGE01-0007-2 | Drawing No : | H57940 Rev F
|  | Description: | CASING HANGER, MS-700, 18.750 X 9.625 NOMINAL, UPPER POSITION
PO Number: | PX19784 | Work Order: | IWO13-10806 to 807 |  |  | Packinglist data :
Req Del Date: | 2013-11-06 | Qty: | 2 | pcs | Del Date:
MO No: | MT07810-01 TO 02 | Review : |  |  | Weight : |  | 463kg/pc
Heat No: |  |  |  |  | Saiz Pallet / box :
[5 empty] | Location : | Vetco Gray, Benoi
[11 empty] | Qty | 2
Operation Seq No. | Operation Text |  | Work Centre | Setup Time Hrs | Est Run Time Hrs | Status |  | Remarks |  |  | Start Date | Req Days | Est Fin Date
10 | SKIN CUT FACE & OD FOR REFF |  | Production | 5 | 10 | [5 empty] | 2013-10-29 | 1.25 | 2013-10-30 06:00
20 | MACHINE PER VGS 2.1.22 BOTH INT & EXT |  | Production | 5 | 20 | [5 empty] | 2013-10-30 06:00 | 2.25 | 2013-11-01 12:00
30 | DRILL DIA 1" X 20 |  | Production | 5 | 10 | [5 empty] | 2013-11-01 12:00 | 1.25 | 2013-11-02 18:00
40 | ID SLOT |  | Production | 5 | 10 | [5 empty] | 2013-11-02 18:00 | 1.25 | 2013-11-04
50 | Deburring |  | Deburring | 0 | 5 | [5 empty] | 2013-11-04 | 0.5 | 2013-11-04 12:00
60 | Hardness on OD 16.7 |  | QA | 0 | 4 |  |  | *As per BOM C1 VGS8.7.1 |  |  | 2013-11-04 12:00 | 0.4 | 2013-11-04 21:36
70 | Stamping |  | QA | 0 | 2 |  |  | *As per BOM -E1 |  |  | 2013-11-04 21:36 | 0.2 | 2013-11-05 02:24
80 | In Process QA |  | QA | 0 | 10 | [5 empty] | 2013-11-05 02:24 | 1 | 2013-11-06 02:24
90 | Vam Top Thread |  | Hunting | 0 | 100 |  |  | *9-5/8 VAM TOP 53.5 LB/FT BOX THREAD |  |  | 2013-11-06 02:24 | 10 | 2013-11-16 02:24
90 | MPI as per VGS8.3.2,S1 |  | NOV 39 Gul | 0 | 60 |  |  | *As per BOM -VGS8.3.2 S1 |  |  | 2013-11-16 02:24 | 6 | 2013-11-22 02:24
100 | Phosphate |  | MRSC | 0 | 40 |  |  | *As per BOM coat per VGS6.2.3.2 |  |  | 2013-11-22 02:24 | 4 | 2013-11-26 02:24
110 | Packing & shipment |  | Store | 0 | 40 | [5 empty] | 2013-11-26 02:24 | 4 | 2013-11-30 02:24
Critical Issues:
Comments:
Formulas:
Est Fin Date = [Start Date]+[Req Days]
Start Date = [Est Fin Date, row above]
M&R Manufacturing Sdn Bhd
Marketing
Engineering
Production
Quality