## H57437-15H904 REV NC
[9 empty] | Traker Revision : | NC
[9 empty] | Revised Date: | 2013-10-25
FG NAV ID: | FGGE01-0059 | Part No: | H57721-71 REV B
RM NAV ID: | RMGE01-S01-0059 | Material: | MATERIAL PER 4130, 95KSI, VGS5.110.1.100
DC NAV ID: | DCGE01-0059-2 | Drawing No : | H57720 Rev C & H57720-71 Rev B
|  | Description: | LP WELLHEAD HOUSING, 36.000, HC2 MS, RGB/PGB
PO Number: | PP74638 | Work Order: | IWO13-10618 to 619 |  |  | Packinglist data :
Req Del Date: | 2013-11-15 | Qty: | 2 | pcs | Del Date:
MO No: | 1 to 2 | Review : |  |  | Weight : |  | 1590kg/pc
Heat No: |  |  |  |  | Saiz Pallet / box :
[5 empty] | Location : |  | P.T Vetco Gray, Batam
[11 empty] | Qty | 2
Operation Seq No. | Operation Text |  | Work Centre | Setup Time Hrs | Est Run Time Hrs | Status |  | Remarks |  |  | Start Date | Req Days | Est Fin Date
10 | Turning Top |  | Production | 4 | 25 | [5 empty] | 2013-11-08 | 2.7 | 2013-11-10 16:48
20 | Turning Bottom |  | Production | 3 | 15 | [5 empty] | 2013-11-10 16:48 | 1.65 | 2013-11-12 08:24
30 | Milling 1HSA ID Slot |  | Production | 5 | 40 | [5 empty] | 2013-11-12 08:24 | 4.25 | 2013-11-16 14:24
40 | Milling 1HSA Bottom 1" 8UN |  | Production | 2 | 9 | [5 empty] | 2013-11-16 14:24 | 1 | 2013-11-17 14:24
50 | Deburring |  | Deburring | 0 | 0 | [5 empty] | 2013-11-17 14:24 | 0 | 2013-11-17 14:24
60 | Stamping |  | QA | 0 | 0 | [5 empty] | 2013-11-17 14:24 | 0 | 2013-11-17 14:24
70 | Hardness on OD 38.650 |  | QA | 0 | 0 |  |  | *As per BOM -VGS8.7.1 |  |  | 2013-11-17 14:24 | 0 | 2013-11-17 14:24
80 | In Process QA |  | QA | 0 | 0 | [5 empty] | 2013-11-17 14:24 | 0 | 2013-11-17 14:24
90 | NDE process |  | NOV 39 Gul | 0 | 0 |  |  | *As per BOM -VGS8.3.2 S1 |  |  | 2013-11-17 14:24 | 0 | 2013-11-17 14:24
100 | Phosphate |  | MRSC | 0 | 0 |  |  | *As per BOM coat per VGS6.2.3.1 |  |  | 2013-11-17 14:24 | 0 | 2013-11-17 14:24
110 | Paint |  | Subcon | 0 | 0 |  |  | *As per BOM -VGS6.1.4.3 |  |  | 2013-11-17 14:24 | 0 | 2013-11-17 14:24
120 | Paint |  | Subcon | 0 | 0 |  |  | *As per BOM-VGS6.1.4.2 |  |  | 2013-11-17 14:24 | 0 | 2013-11-17 14:24
130 | Packing & shipment |  | Store | 0 | 0
Critical Issues:
Comments:
Formulas:
Est Fin Date = [Start Date]+[Req Days]
Start Date = [Est Fin Date, row above]
M&R Manufacturing Sdn Bhd
Marketing
Engineering
Production
Quality