## H57437-15H904 REV NC
[9 empty] | Traker Revision : | NC
[9 empty] | Revised Date: | 2013-10-29
FG NAV ID: | FGGE01-0070 | Part No: | H30211-1 REV C
RM NAV ID: | RMGE01-S28-0070 | Material: | MATERIAL PER 4340, 120K, VGS 5.511.1.6
DC NAV ID: | DCGE01-0070-2 | Drawing No : | H30211 Rev C
|  | Description: | CONNECTOR-TUBULAR PART, ANTI-ROTATION KEY,
PO Number: | PP76041 | Work Order: |  |  |  | Packinglist data :
Req Del Date: | 2013-10-18 | Qty: | 37 | pcs | Del Date:
MO No: | 1 TO 37 | Review : |  |  | Weight : |  | 4g/pc
Heat No: |  |  |  |  | Saiz Pallet / box :
Location :
[11 empty] | Qty | 37
Operation Seq No. | Operation Text |  | Work Centre | Setup Time Hrs | Est Run Time Hrs | Status |  | Remarks |  |  | Start Date | Req Days | Est Fin Date
10 | MILLING |  | Production | 1 | 2 | [5 empty] | 2013-10-29 | 3.75 | 2013-11-01 18:00
20 | WIRE CUT |  | MRM | 1 | 4 | [5 empty] | 2013-11-01 18:00 | 7.45 | 2013-11-09 04:48
30 | HINDUCTION HARDEN TEETH process |  | DOXON | 0 | 1.6216 | [5 empty] | 2013-11-09 04:48 | 3 | 2013-11-12 04:48
40 | HARDNESS ON 2 POINT |  | QA | 0 | 1.0811 | [5 empty] | 2013-11-12 04:48 | 2 | 2013-11-14 04:48
100 | Phosphate |  | MRSC | 0 | 0.27027 |  |  | *As per BOM coat per VGS6.2.3.2 |  |  | 2013-11-14 04:48 | 0.5 | 2013-11-14 16:48
110 | Packing & shipment |  | Store | 0 | 0.54054 | [5 empty] | 2013-11-14 16:48 | 1 | 2013-11-15 16:48
Critical Issues:
Comments:
Formulas:
Est Fin Date = [Start Date]+[Req Days]
Start Date = [Est Fin Date, row above]
M&R Manufacturing Sdn Bhd
Marketing
Engineering
Production
Quality