## H57832-114
[10 empty] | Traker Revision : | NC
[10 empty] | Revised Date: | 2013-10-03
FG NAV ID: | FGGE01-0096 | Part No: | H57832-114 REV NC
RM NAV ID: | RMGE01-M01-0096 | Material: | 8630, 80 KSI, VGS5.112.2.1
DC NAV ID: | DCGE01-0096-1 | Drawing No : | H57832-114 REV NC
|  | Description: | HP HOUSING BODY, 18.750-36,DWHC MS-700,
PO Number: | PX19788 | Work Order: | IWO13-10629 - IWO13-10630 |  |  | Packinglist data :
Req Del Date: | 2013-10-02 |  |  |  | Del Date:
MO No: | MT07780-01/MT07780-02 | Qty: 1 pc |  |  | Weight : |  | 3313 | kg/pc
Heat No: |  | Remark : | Material certificate done |  | Saiz Pallet / box :
Remark :
[12 empty] | Qty: | 1
Operation Seq No. | Operation Text |  | Work Centre | Setup Time Hrs | Est Run Time Hrs | Status |  |  | Remarks
10 | Turning VXVT |  | Goodway | 8 | 40 | In process | [5 empty] | 2013-10-29 | 2.4 | 2013-10-31 09:36
20 | Turning OD |  | YB5506 | 3 | 20 | [6 empty] | 2013-10-31 09:36 | 1.15 | 2013-11-01 13:12
30 | Turning ID |  | YB5506 | 3 | 20 | [6 empty] | 2013-11-01 13:12 | 1.15 | 2013-11-02 16:48
40 | Turning Bottom OD ID |  | YB5506 | 3 | 20 | [6 empty] | 2013-11-02 16:48 | 1.15 | 2013-11-03 20:24
50 | Milling Rotary pocket ID pocket |  | HSA4260 | 6 | 14 | [6 empty] | 2013-11-03 20:24 | 1 | 2013-11-04 20:24
60 | Deburring |  | Deburring | 0 | 4 | [6 empty] | 2013-11-22 | 0.2 | 2013-11-22 04:48
70 | Hardness test |  | QA | 0 | 2 |  |  |  | * As per Bom notes 2. VGS8.7.1 |  |  | 2013-11-22 04:48 | 0.1 | 2013-11-22 07:12
80 | WET MAG ENTIRE FINISHED PART |  | NOV (39 GUL) | 0 | 30 |  |  |  | *As per Bom notes 3. VGS8.3.2, S1 |  |  | 2013-11-22 07:12 | 1.5 | 2013-11-23 19:12
90 | LP INSPECT CRA GASKET INLAY |  | NOV (39 GUL) | 0 | 30 |  |  |  | *As per Bom notes 3. VGS8.4.2,S2 |  |  | 2013-11-23 19:12 | 1.5 | 2013-11-25 07:12
100 | COAT (PHOSPHATE/OIL) |  | MRSC | 0 | 60 |  |  |  | *As per Bom notes 4. VGS6.2.3.2 |  |  | 2013-11-25 07:12 | 3 | 2013-11-28 07:12
110 | Packing & shipment |  | Store | 0 | 40 | [6 empty] | 2013-11-28 07:12 | 2 | 2013-11-30 07:12
Critical Issues:
Comments:
M&R Manufacturing Sdn Bhd
Marketing
Engineering
Production
Quality